## 2026 하반기 일정(계획)
내용 | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주/1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주/1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주/1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주/1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
모집 일정 | 5월 3주: 유아1; 6월 2주: 유아2 | 스터디3 | [5 empty] | 여름특강 |  | 로드맵유아 |  | 유아1,2(vod) |  |  |  | 로드맵초등 |  | 초등1 |  | 스터디4,5 |  |  | 초등2 |  | 겨울특강
북21(만화) | 5월 2주: 1권 원고 in
북21(로드맵) | 5월 4주: 감수 외주 섭외 |  |  | 출간?
vod |  |  | 기획 | 기획 | 기획 | 촬영(1-1) | 촬영(1-2) | 촬영(1-3) | 촬영(1-4) | 촬영(2-1) | 촬영(2-2,1-5) |  | 촬영(1-6) | 촬영(2-3,2-4) | 촬영(2-5) | 촬영(2-6)
[7 empty] | 편집(1-1) | 편집(1-2) | 편집(1-3) | 편집(1-4) | 편집(2-1) | 편집(2-2) | 편집(1-5) | 편집(1-6) | 편집(2-3,2-4) | 편집(2-5) | 편집(2-6)
[7 empty] | 편집(1-5): 상세P(유아); 편집(1-6): 상세P(유아) | 상세P(유아) | 상세P(유아)
카페 개편 |  | 기획 | 기획 | 시행
로드맵 유아 | [6 empty] | 학습(초등) | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 개발 | 수업
[11 empty] | 상세P | 상세P | 상세P | 상세P
스터디 3단계 |  | 기획 | 기획 |  |  |  | 편집(1-2): 개발 완료; 편집(1-4): 모집
달콤해!수배열판ISBN
초등 vod는 내년 3월 모집때 적용하는 것은 어떨까
| *5/28까지는 게시판 작업이 되어야 함 |  |  |  |  | -유아로 시행 착오 잡고
| -등급, 게시판, 세부 내용 변경-경영지원팀 |  |  |  |  | -촬영 시간 확보
| -내용 안내- 기획 |  |  |  |  | *7월 말 쯤, 유아 준비 상황을 보며 초등 vod 오픈 시점, 기획을 재점검
-
대표님께 브리핑 (업체간의 관계, 소통 관련)
| 후보 | 6월 16 희망 | 행바(셈셈) | 유아2 마감으로 연결
젬블로
슬리핑퀸즈
매직큐브
소마셈/팩토
|  | 6말~7초 희망 | 즐깨감
소마셈/팩토
|  | 7월 희망 | 가베가족 | 수배열판을 여름방학 특강과 묶어서 직전에 진행
직산판, 직산 카드 등 자체 제품
1%연산
|  | 7월 4주차 | 보드게임
|  |  | 보드 | 방학이어서 부담없는 생활용품은 어떨까
|  | 8월 1주차 | 가베가족 | 수배열판을 여름방학 특강과 묶어서 직전에 진행

## 2026 하반기 일정(달력)
프로젝트, 특강 모집기간 |  |  | \
공구 기간
스터디
2026년
1월 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 비고
초등사고력 3단계 프로젝트 모집
초등2단계 3/6
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | *초3 메일 발송 | 달크업 데이 _9시
초등2단계 4/6
[공구] 카누들
[공구] 수배열판, 곱나 사각형 모델// *달콤해! 수배열판은 15~28일까지 공구가
[특강] 수배열판
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | 초등3 1/6 | 4단계 외부강연(10시) | 겨울 방학 특강 (스/스: 직산특강, 홈페이지: 분소, 곱나, 수배열판, 도형, 소마큐브, 로드맵 초등)
[공구] 직산카드, 직산판, 수카드
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 4단계 번개 특강_10시 | 초등3 2/6 |  | 초등2단계 5/6
초1단계 종료일_연장 전
|  |  |  | 31 |  | *지윤 오후반차
2월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 비고
|  | 스터디 4단계 재등록 기간 |  |  | 스터디 4단계 신규 모집 기간 | (예정)
[공구] 소마셈, 팩토
|  |  | 운영진 워크샵(all day) |  | 초등2단계 6/6
직산 특강 메일 발송일
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 초등3 3/6 | 초1 종료일_연장 후
어린이 과학동아(마감일 미정)
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[공구] 카누들
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
초1 모집
|  |  | 4단계 OT | 모집 라방 | 명사 특강 사전 줌 미팅
3월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 비고
[공구] 일프로연산
|  |  | 초등3 4/6 |  | 초등2단계 종료일
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 초등3 5/6 |  | 초등1 1/6
[공구] 지오콘(마감일 미정)
직산특강 오픈
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 초등3 6/6 |  | 초등1 2/6
초2 모집
[공구] 비상 문제집(마감일 미정)
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
명사 특강
초등3 7/6
[공구] 넘버블럭스
[공구] 유자수
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
초등1 3/6
초2 메일 발송일
4월 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 비고
|  |  | 초등2 1/6 |  | 초등1 4/6 | 번개 특강
|  | [공구] 달콤바인더, 칼타공기(마감일 미정) |  | 특강모집
주력 : 수배열판특강, 로드맵특강 (수배열판, 수모형, 분수막대 확정)
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | 초등2 2/6 | 달크업 데이
공구: 직산 카드, 직산판, 빅직산 카드, 수연산 카드
특강모집(직산 특강)
[6 empty] | 루씨베이전씨 (~26) | 꿀쌤 all-day
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 초등 3단계 종료일_1주연장 |  | 초등1 5/6
4단계 재등록 논리 1차 정리
| 꿀쌤 all-day |  | 꿀쌤 클래스 | 꿀쌤 오전 | 꿀쌤 오전 | 꿀쌤 클래스 | 꿀쌤 all-day
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
|  |  | 초등2 3/6 |  | 초등1 6/6
| 꿀쌤 all-day | 4단계 재등록 논리 2차 정리 |  | 4단계 재등록 내용/날짜 공지 |  | 켄톤 페어 | 켄톤 페어
5월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 비고
스터디 4단계 신규 모집 기간(~13일)
모집 라방
| 켄톤 페어 | 켄톤 페어
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 14:30, 교육실 면접 | 초등2 4/6 |  |  | [공구] 가베가족 유아교구 1차
15:00 개발 파트 면접
13:30 컨텐츠 파트 면접
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | 초등2 5/6 | 유아1 모집 라방 | 4단계 인증 댓글 회의 | 지윤/미주 연차/ 진아 반차
유아1 모집
[5 empty] | 컨텐츠 파트 R&R 회의 | [공구] 아스모디
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 비고
6: 주희T 업무 안내; 7: 가든패밀리 촬영; 8: 유아1 메일 발송일 | vod 5-1-1,2
스터디 ot
초등1단계 종료일(연장전)
|  |  |  | 채원 연차 | 채원 연차 | 채원/경진 연차
6월 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 비고
1: 카페 이벤트 오픈; 2: 초등2 6/6; 채원 연차 4: 유아1 1/6 | vod 5-1-3
|  |  | 인증 알바 교육 | 4단계 완주자 폼 마감 | 유아2 예고글 업로드
| 초등 3단계 종료일 | 채원 연차 | 채원 연차
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | [공구] 가베가족 유아교구 2차 | vod 유아1-1 | 모집 라방 | 유아1 2/6
|  | 인증 알바 업무 시작 |  | 유아2 모집
|  |  |  | 4단계 완주 선물 포장 |  | 4단계 완주 선물 발송
스터디3 모집 관련 컨텐츠 조금씩 생각해야 함
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
vod 유아1-2
출간 관련 기획(대략적)
[공구] 행복한 바오밥
|  | 미주 연차 | 미주 연차 | 민주 연차 |  | 진아, 경진 연차
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
채원 연차 4: 유아1 3/6; 채원/경진 연차 5: vod 유아1-3 | vod 5-1-4,5,6
유아2, 메일 발송일
7월 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 비고
| 초등1단계 종료일(연장후) |  | 유아2 1/6 | 3단계 라방 | 유아1 4/6 | vod 유아1-4
스터디 3단계 모집 기간(~7일)
초등2단계 종료일
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 유아2 2/6 |  | 공구 추가 예정_문제집(가볍게)/ 출간 대비
[5 empty] | vod 유아2-1 | 레테(가안)
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
유아2, 메일 발송일 30: vod 유아2- 2; 유아2, 메일 발송일 2: 유아1 5/6; 유아2, 메일 발송일 3: vod 유아1-5 | vod 5-2-1,2
|  |  | 레테 마감 |  | 반편성 공지
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 유아2 3/6 |  | 유아1 6/6 | 달크업 데이
29: 3단계 OT; 유아2, 메일 발송일 30: [공구] 1%연산; 유아2, 메일 발송일 3: 4단계 스터디 시작 |  | 여름방학 특강 유아-초등 쪼갤지
혹은 로드맵특강만 뒤로 뺄지
(로드맵 특강은 당기기 어려움)
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  | 4단계 핵심콕 특강 | 유아2 4/6 |  | 공구 추가 예정_생활 용품
유아2, 메일 발송일 2: vod 유아1-6 |  | 7월~8월 여름방학 기간에 모집을 넣을지? (여름방학 특강 초등을 당길지)
1% 연산은 업체와 소통인지, 우리의 희망인지 --> 소통ㄷ 완료
8월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 비고
4: vod 유아2-3; 6: vod 유아2-4 | vod 5-2-3,4
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | 유아2 5/6 | 여름방학 특강(초등)
[공구] 가베가족_분수막대, 수배열판, 수막대 등
vod 유아2- 5
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  | 유아2 6/6 |  | vod 유아2-6
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
4: 여름방학 특강(유아/로드맵) | vod 5-2-5,6
|  |  | [공구] 직산카드, 직산판, 수연산 카드 등 |  | 유아1단계 종료 (12주)
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 비고
9월 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | 로드맵 수업(1강) |  | 로드맵 수업(2강)
유아1,2 모집(vod)
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
유아2단계 종료 (12주)
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
10월 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 비고
로드맵 특강(초등)
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
초1 모집
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
스터디 3,4단계 신규 모집
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
초2 모집
12월 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 비고
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
초등 겨울방학 특강
겨울방학 시기 체크
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2